شرايط مناقصه عمومی انتخاب پيمانكار جهت نصب داکت و استراکچر مسیر برگشتی هوای گرم آسیاب مواد خط 1

شركت سيمان هرمزگان**(سهامي عام)**

1- موضوع مناقصه :

**موضوع مناقصه عبارت از نصب داکت و استراکچر مسیر برگشتی هوای گرم آسیاب مواد خط 1 به شرح ذیل می باشد.**

**الف) نصب و مونتاژ داکت و استراکچر مسیر برگشتی هوای گرم آسیاب مواد خط 1 به مقدار 105000 کیلوگرم**

**ب) دمونتاژ داکت و استراکچر مسیر برگشتی هوای گرم آسیاب مواد خط 1 به مقدار 50000 کیلوگرم**

2- اسناد مناقصه:

اسناد ذیل به عنوان اسناد مناقصه تحویل شركت كنندگان در مناقصه گردیده و تمامی صفحات آن میبایست توسط شرکت کنندگان در مناقصه مهر و امضاء گردد.

* **شرايط شركت در مناقصه**
* **فرم تعهدنامه و پيشنهاد قيمت**
* **پیش نویس قرارداد**

3- نحوه ارائه پيشنهاد قيمت :

1-3- شركت كنندگان در مناقصه موظف مي باشند جدول پیشنهاد قیمت انجام موضوع مناقصه را تکمیل و اعلام نمايند. ضمناً آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 13/02/1404 مي باشد.

2-3- شركت كنندگان در مناقصه بايد كليه صفحات اسناد را بطور كامل مهر و امضاء نموده و در پاكت لاك و مهر شده به يكي از نشاني هاي ذيل تحويل و رسيد دريافت دارند.

الف)استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 4 جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد دبیرخانه کارخانه.

ب)تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان شهید سنجابی ، بالاتراز ميدان مينا، پلاك 37 واحد دبیرخانه دفتر تهران.

3-3- فرمهاي مناقصه ارسال شده بايد توسط شركت كنندگان كامل شده و كليه اسناد و مدارك بدون تغيير يا حذف يا اضافه نمودن رقم يا جمله اي به مناقصه گزار مسترد گردند.

4-3- در صورتيكه برخي از صفحات مدارك امضاء و يا مهر نشده باشند، بمنزله قبول كليه متن مندرج در آن توسط شركت كنندگان تلقي شده و وي حقي نسبت به نفي و يا تفسير و يا تغيير آنها نخواهد داشت.

5-3- دعوت شدگان به مناقصه در صورتيكه سؤالي در ارتباط با متون مندرج در اسناد داشته باشند، مي توانند حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهي، با شماره های همراه 09112190991 آقای مهندس زرودی و 09209478446 آقای مهندس سلطانی تماس حاصل نمایند.

6-3- موارد شفاهي عنوان شده از طرف مناقصه گزار مستند نبوده و در صورتيكه الزامي به تغيير، تفسير، اضافه و يا كسر مواردي از اسناد مناقصه باشد، اينگونه موارد كتباً توسط مناقصه گزار به اطلاع شركت كنندگان رسانده شده و به آدرس آنها ارسال خواهد شد.

7-3- مناقصه گزار مختار به تجديد نظر ، افزودن و يا كاستن مواردي به اسناد مناقصه و يا تمديد زمان مناقصه قبل از پايان يافتن مدت مناقصه مي باشد . قيمت هاي درج شده نبايد به هيچ وجه خط خورده و يا مخدوش باشد .

8-3- شركت كنندگان در مناقصه می بایست پاکات لاک و مهر شده ذیل را ( الف و ب و ج ) در يك پاكت لاك و مهر شده قرار داده و با قید نام و نشاني شركت كننده ، شماره تماس ، **موضوع مناقصه** و شماره مناقصه به واحد دبیرخانه شرکت سیمان هرمزگان تحویل و رسید اخذ نمایند. بدیهی است در صورت عدم وجود رسید ، حق اعتراض و درخواست رسیدگی از شرکت کننده سلب می گردد.

پاكت "الف" حاوي :

**تضمین شركت در مناقصه به شرح ذیل می بایست به مناقصه گزار تکمیل و ارائه گردد:**

**1-یک فقره چک صیادی معادل مبلغ 3،000،000،000 ریال(سه میلیارد ریال) با مشخصات ذیل:**

* **چک صیادی می بایست به تاریخ روز باشد.**
* **چک صیادی در وجه شرکت سیمان هرمزگان و بدون هیچگونه توضیحات اضافه دیگر.**
* **چک صیادی می بایست به عنوان وثیقه ثبت گردیده و تصویر ثبت در سامانه در پاکت ضمیمه گردد.**

پاكت" ب "حاوي :

1. **فرم شرايط شركت در مناقصه.**
2. رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی حاوي آخرين تغييرات در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور در زمان تسلیم پیشنهاد این مناقصه (جهت اشخاص حقوقی)
3. مدارک هویتی دارندگان امضای مجاز جهت انعقاد قرارداد، اسناد مالی و تعهد آور. (جهت اشخاص حقیقی و حقوقی )
4. **سوابق كاري و قراردادهاي منعقده قبلي طي سه سال گذشته به همراه رضايتنامه.**  (جهت اشخاص حقیقی و حقوقی )
5. گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری به روز شده و معتبر
6. پیش نویس قرارداد

پاكت "ج" حاوي:

**فرم پيشنهاد قيمت مطابق جدول پيوست كه مي بايست بوسيله شركت پيشنهاد دهنده تكميل گردند .**

4- اطلاعاتي درباره شرايط كار و استرداد اسناد مناقصه **:**

1-4-پيشنهاد قيمت ارائه شده، بايستي حداقل 60 روز از زمان اتمام مهلت ارائه پيشنهادات معتبر باشد.

2-4- اسناد تحويلي مشروط يا مخدوش و فاقد امضاء و مهر، قابل بررسي نمي باشند.

3-4- شركت كنندگان در مناقصه بايد اطلاعات كافي و كامل در مورد انجام موضوع مناقصه و حجم كار مورد نظر و خلاصه كليه موارد و پارامترهاي مؤثر در مناقصه براي انجام كار را جمع آوري نموده و به آنها آگاهي كامل داشته باشند، لذا هيچ عذري از جانب شركت كنندگان در مناقصه پذيرفته نخواهد بود.

4-4- شركت كنندگان در مناقصه حق مطالبه اسناد خود را پس از تحويل آنها به مناقصه گزار نداشته و نمي توانند تغييراتي در آنها اعمال نمايند.

5-4- ارائه پيشنهاد توسط شركت كنندگان در مناقصه بمنزله قبول كليه شرايط مندرج در اسناد مناقصه تلقي مي گردد.

**6-4-مبلغ اعلامی از طرف پیمانکار تا اجرای کامل آن ثابت بوده و هیچگونه تعدیل یا افزایشی به آن تعلق نخواهد گرفت.**

**7-4- بازدید، بررسی و تشکیل جلسه فنی ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی، جهت بررسی نقشه ها و مدارک ،در محل کارخانه سیمان هرمزگان پیش از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری می باشد.**

**8-4- زمان پیش بینی شده جهت اجرای این پروژه در خرداد ماه 1404 و به مدت 17 روز کاری می باشد. شایان ذکر است زمان مذکور با توجه به نیاز به تامین بخشی از قطعات خارجی می تواند تا یک ماه کاری افزایش یا کاهش یابد.**

5- نحوه گشايش پيشنهاد ها و قرائت آنها :

1-5- كليه پيشنهادها ظرف مدت 15 روز کاری از تاريخ انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها در كميسيون معاملات باز و قرائت مي گردد و در صورت احراز صحت تمامي اسناد ، نتيجه مناقصه در مهلت مقتضي اعلام مي گردد .

2-5- در صورتيكه مدارك موجود در پاكت (الف) و (ب) كامل نبوده و يا نقصي در آنها مشاهده گردد، پيشنهاد مربوطه مردود تلقي مي گردد و پاكت (ج) باز نمي شود.

3-5- پيشنهادها بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد. به پيشنهادهاي مشروط، مخدوش و مبهم ترتيب اثر داده نمي شود.

6- انتخاب و يا رد پيشنهاد ها :

**مناقصه گزار مجاز و مختار به قبول و يا رد هر يك و يا تمامي پيشنهادها مجاز و مختار بوده و تعهدي در انتخاب پيشنهادي كه پائين ترين قيمت را ارائه نموده، نخواهد داشت و هيچ يك از شركت كنندگان حق استفسار درباره پيشنهاد خود و نحوه انتخاب برنده مناقصه را نخواهند داشت و مهمترين عامل در انتخاب برنده مناقصه تجربه و سابقه كار وي مي باشد.**

7- نحوه عقد قرارداد :

**بعد از گشايش پاكات و قرائت قيمت هاي پيشنهاد شده، مدارك و اسناد مناقصه مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت و مناسب ترين پيشنهاد مورد قبول واقع شده و از شركت كننده مربوطه براي انجام عقد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد.**

**توجه 1: در صورت تقاضا و صلاحدید کارفرما، حداکثر تا 20% مبلغ کل قرارداد پیش پرداخت تعلق خواهد گرفت.**

**توجه 2: تضمین پیش پرداخت قرارداد به دو روش از برنده مناقصه اخذ خواهد شد:**

**الف: اخذ ضمانتنامه بانکی قابل تمدید، معادل 100% مبلغ پیش پرداخت.**

**ب: اخذ چک صیادی معادل 5/1 برابر مبلغ پیش پرداخت.**

8- بيمه، ماليات، عوارض و نظائر آن :

**با توجه به اينكه انجام موضوع اين مناقصه از طريق انعقاد قرارداد پیمانکاری مي باشد، كليه قوانين كار و كارگري و بيمه اجتماعي وآخرين بخشنامه هاي صادره از طرف وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت امور اقتصاد و دارائي و هرگونه پرداختي كه در اثر اجراي قوانين فوق به اين قرارداد تعلق گيرد، از جمله بيمه و ماليات بعهده پیمانکار بوده و در وجه سازمانهاي ذيربط پرداخت خواهد گرديد. بدیهی است تسویه حساب نهائی با پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.**

9- ضمانت نامه شركت در مناقصه و نحوه استرداد آن :

1-9- شركت كنندگان در مناقصه می بایست مبلغ 3،000،000،000 ریال(سه میلیارد ریال) را بعنوان سپرده شركت در مناقصه به صورت چك صیادی طبق شرح مشخصات اعلام شده ، ضميمه پيشنهاد خود بنمايند.

2-9- تضمين شركت كنندگاني كه جزء نفرات برنده اول تا سوم مناقصه نباشند پس از بررسي مسترد خواهد گرديد.

3-9- تضمين برنده دوم و سوم نيز پس از عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ، به وي مسترد خواهدشد.

4-9- ظرف حد اكثر مدت بیست روز پس از انعقاد قرارداد، تضمین ارائه شده بابت شركت در مناقصه (موضوع بند 1-9 ) در ازاء دريافت تضمين انجام تعهدات به برنده مناقصه مسترد مي گردد.

5-9- در صورتيكه برنده مناقصه نتواند ظرف مدت اشاره شده در بند فوق نسبت به تهيه تضمين معتبر انجام تعهدات اقدام نمايد، کارفرما مختار است كه تضمین شركت در مناقصه را به نفع خود ضبط نمايد و ضمناً برنده مناقصه در اين خصوص حق هر گونه اعتراض نسبت به اين اقدام را از خود سلب و اسقاط مي نمايد.

6-9- در صورتيكه برنده مناقصه ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام نتيجه كميسيون معاملات به وي جهت امضاء قرارداد مراجعه ننمايد، تضمين شركت در مناقصه وي به نفع مناقصه گزار ضبط و نسبت به انعقاد قرارداد با نفر دوم با رعایت سایر مقررات قانونی و آیین نامه ای اقدام خواهد شد. بديهي است عدم ارائه تضمين (موضوع بند 5-9 ) و عدم انعقاد قرارداد موضوع اين بند در مورد نفردوم و سوم نيز جاري و ساري است.

7-9- هرگاه در هر مرحله از مناقصه بر مناقصه گزار محرز گردد که دو یا تعدادی از پیشنهاد دهندگان به زیان مناقصه گزار با یکدیگر تبانی یا سازش نموده اند، ضمن اینکه پیشنهاد های آنها از بررسی مناقصه حذف می گردد، موارد ذیل از سوی مناقصه گزار صورت خواهد پذیرفت و پیشنهاد دهندگان خاطی حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نمایند.

1-ضبط مبالغ تضمین شرکت در مناقصه افراد خاطی به نفع شرکت بدون هیچگونه تشریفات اداری و قضائی.

2-پیشنهاد دهندگان خاطی در لیست سیاه قرار داده می شود و از لیست فروشندگان مجاز خارج می گردند.

3-اعلام مراتب به انجمن صنفی و سازمان های ذیربط و مراجع قضائی.

10- ساير شرايط:

1-10- پیمانکار موظف است در صورت اعلام قبلي کارفرما پس از خاتمه مدت قرارداد و تا انعقاد قرارداد جديد حداكثر تا دو ماه با شرايط مندرج در قرارداد فعلي به ادامه فعاليت مبادرت نمايد.

2-10- برنده مناقصه حق واگذاري موضوع مناقصه به غير بدون اطلاع و موافقت کارفرما را ندارد.

3-10- ارائه پيشنهاد هيچگونه حقي را براي شركت كننده در مناقصه ايجاد نخواهد نمود و به پيشنهادهايي كه بعداز مدت مقرر واصل شوند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

**11- مهر و امضاي اسناد و مدارك مناقصه :**

**كليه صفحات اسناد و مدارك مناقصه شامل: شرايط شركت در مناقصه ، فرم تعهدنامه و پيشنهاد قيمت ها بايد به امضاي"دارندگان حق امضاء در شركت پيشنهاد دهنده"رسيده و ممهور به مهر شركت گردد.**

مناقصه گزار پيشنهاد دهنده

شركت سيمان هرمزگان(سهامي عام) ..................................................................

« فرم تعهدنـامه و پيشنهاد قيمت »

مناقصه عمومی تک مرحله ای جهت نصب داکت و استراکچر مسیر برگشتی هوای گرم آسیاب مواد خط 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح کالا** | **واحد** | **بهاء واحد ‏‏- ریال** | **قیمت کل‏‏-ریال** | |
| **1** | **نصب و مونتاژ داکت و استراکچر مسیر برگشتی هوای گرم آسیاب مواد خط 1 با تامین جرثقیل 360 تن توسط پیمانکار** | **105000 کیلوگرم** |  |  | |
| **2** | **دمونتاژ داکت و استراکچر مسیر برگشتی هوای گرم آسیاب مواد خط 1 با تامین جرثقیل 360 تن توسط پیمانکار** | **50000 کیلوگرم** |  |  | |
| **جمع کل** | | | |  | |
| **مالیات بر ارزش افزوده** | | | | |  | |
| **جمع کل بااحتساب مالیات بر ارزش افزوده:** | | | | |  | |

**اين شركت: ......................................... به شماره ثبت : ....................... در ..................................... و شناسه ملی ................................................ و کد اقتصادی ........................................... به نمايندگي ............................. بعنوان ............................ به نشاني .................................................................................................................... تلفن .................................................... ضمن مطالعه "**برگ شرايط شركت در مناقصه عمومي**" و قبول كليه شرايط مندرج در آن، بدينوسيله پيشنهاد خود را به شرح ذيل اعلام مي نمايد :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح کالا** | **واحد** | **بهاء واحد ‏‏- ریال** | **قیمت کل‏‏-ریال** | |
| **1** | **نصب و مونتاژ داکت و استراکچر مسیر برگشتی هوای گرم آسیاب مواد خط 1**  **بدون تامین جرثقیل 360 تن توسط پیمانکار** | **105000 کیلوگرم** |  |  | |
| **2** | **دمونتاژ داکت و استراکچر مسیر برگشتی هوای گرم آسیاب مواد خط 1**  **بدون تامین جرثقیل 360 تن توسط پیمانکار** | **50000 کیلوگرم** |  |  | |
| **جمع کل** | | | |  | |
| **مالیات بر ارزش افزوده** | | | | |  | |
| **جمع کل بااحتساب مالیات بر ارزش افزوده:** | | | | |  | |

توجه 1: ارائه آنالیز ریز قیمت جداول فوق الذکر الزامی می باشد.

**توجه 2: ضمناً اين شركت تعهد مي نمايد در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم حضور براي انعقاد قرارداد ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ شركت سيمان هرمزگان ، نسبت به وجه سپرده شركت در مناقصه خود هيچگونه ادعائي نداشته و با امضاء اين تعهدنامه شركت سيمان هرمزگان اختيار دارد در خصوص ضبط سپرده مذكور به نفع خود اقدام نمايد. ضمنأ شرکت در مناقصه هیچگونه حقی را برای مناقصه گر ایجاد ننموده و مناقصه گزار تا قبل از انعقاد و ابلاغ قرارداد از حق ابطال مناقصه یا تجدید آن حسب مورد بر اساس تشخیص خود برخوردار بوده و مناقصه گر در این خصوص هیچگونه اعتراضی ندارد.**

نام و نام خانوادگي نماينده: تاريخ:

نام شركت پیمانکار : مهر و امضاء:

قرارداد نصب و راه اندازی

**این قرارداد در تهران بین** شرکت سیمان هرمزگان **(سهامی عام**) **ثبت شده به شماره 46412 در اداره ثبت شرکتهای تهران داراي شناسه ملي 10800074158 و كد اقتصادي 411146376896 و به نشاني: تهران، خيابان بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان شهید سنجابی، بالاتر از ميدان مينا، پلاك 37 به شماره تلفن: 22904985 و به نمایندگی آقاي............. بعنوان .................. و آقای ............ به عنوان ................ که از اين پس در این قرارداد** « كارفرما» **نامیده می شود** از یک طرف و **شركت ....................** ثبت شدهبه شماره ........ در اداره ثبت شركت هاي شهر ..............، داراي شناسه ملی ................ به نمايندگي آقاي ..................... به عنوان .............. و به نشاني : ............................................................................................................................................................. - تلفن: ............................ ، بعنوان **"پيمانكار"** از طرف دیگر و با شرایط زیر تنظیم گردیده و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند:

ماده 1) موضوع قرارداد

**موضوع قرارداد عبارت از نصب داکت و استراکچر مسیر برگشتی هوای گرم آسیاب مواد به شرح ذیل و بیست وشش برگ نقشه پیوستی که به تایید کارفرما رسیده و جز لاینفک قرارداد می باشد.**

**1-1 نصب و مونتاژ داکت و استراکچر مسیر برگشتی هوای گرم آسیاب مواد خط 1 به مقدار 105،000 کیلوگرم**

**1-2 دمونتاژ داکت و استراکچر مسیر برگشتی هوای گرم آسیاب مواد خط 1 به مقدار 50،000 کیلوگرم**

ماده 2) مدت قرارداد

**مدت اعتبار اين قرارداد از زمان امضاء و ابلاغ آن ................ و مدت زمان اجراي پروژه 17 روزکاری مي باشد.**

ماده 3) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

**مبلغ ناخالص تقریبی كل قرارداد بابت انجام كامل آن ، ......................... ريال به تفکیک مبالغ ذیل و به شرح مندرج در این ماده به پیمانکار پرداخت می گردد.**

**3-1-نصب و مونتاژ داکت و استراکچر مسیر برگشتی هوای گرم آسیاب مواد خط 1 به مقدار 105000 کیلوگرم به مبلغ ......................... ریال**

**3-2-دمونتاژ داکت و استراکچر مسیر برگشتی هوای گرم آسیاب مواد خط 1 به مقدار 50000 کیلوگرم به مبلغ ......................... ریال**

3-3-حداکثر تا %20 مبلغ کل قرارداد به عنوان پيش پرداخت و در قبال اخذ .............................. به پیمانکار پرداخت مي گردد . تضمین مذکور پس از اتمام و انجام کامل موضوع قرارداد و تأیید ناظر کارفرما و چنانچه موردي براي ضبط آن وجود نداشته باشد، به پیمانکار مسترد خواهد شد.

3-4- **الباقی قرارداد بر اساس پیشرفت کار و صورت وضعیت های پیمانکار و طبق برگ باسکول کارفرما و تأیید آن توسط ناظر کارفرما و پس از کسر متناسب پیش پرداخت، 10% حسن انجام کار و کسور قانونی به پیمانکار پرداخت می­گردد.**

**تبصره1** : **ماليات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهينامه ثبت موديان مالياتي ، در تعهد كارفرما مي باشد كه پيمانكار بايستي ذيل صورت وضعیت های خود مراتب را ذكر نمايد.**

**تبصره2** : **طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی، پرداخت 5% بهای کل قرارداد و آخرین صورت وضعیت پیمانکار موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان تامین اجتماعی خواهد بود که** پس از ارائه آن، به پيمانكار مسترد خواهد شد .

**تبصره 3: مبلغ مکسوره بابت تضمین حسن انجام کار پس از خاتمه قرارداد و ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی و در صورت رضایت کارفرما به پیمانکار مسترد خواهد شد.**

تبصره 4: **مبلغ اعلامی از طرف پیمانکار تا اجرای کامل آن ثابت بوده و هیچگونه تعدیل یا افزایشی به آن تعلق نخواهد گرفت.**

**تبصره 5: اوزان مندرج در قرارداد و نقشه برآوردی تقریبی بوده و امکان تغییر در این اوزان با نظر کارفرما وجود دارد.**

ماده 4) تعهدات پیمانکار

**4-1- پیمانکار با وقوف کامل به کلیه شرایط فنی و دیگر شرایط مربوط به اجراء کامل موضوع قرارداد بدون هیچگونه عذري در تمام مدت قرارداد انجام کامل کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را بعهده می­گیرد.**

**4-2- پیمانکار متعهد می­گردد با رعایت کلیه اصول فنی و برابر با اندازه­های مشخص شده در نقشه نصب و رعایت استاندارد نسبت به انجام کامل موضوع قرارداد اقدام نموده و به ناظر کارفرما تحویل نماید.**

**4-3- پیمانکار موظف می­باشد که برنامه زمانبندی اجرای کار را دو هفته قبل از شروع عملیات نصب تحویل کارفرما دهد و همچنین گزارش پیشرفت کار خود را روزانه به ناظر کارفرما تحویل نماید و در صورت مغایرت با برنامه زمانبندی، علت و در صورت نیاز ارائه راهکار آنرا اعلام نماید.**

**4-4- پیمانکار متعهد می­گردد که برای اجرای موضوع قرارداد از تعداد کافی افراد فنی دارای تجربه عملی لازم و کافی در زمینه نصب ماشین آلات و غیره به هزینه خود استفاده نماید و در شروع کار سرپرست کارگاه خود را در محل کارخانه کتباً به کارفرما معرفی نماید.**

**4-5- پرداخت کلیه هزینه­های مربوط به پرسنل جهت اجرای موضوع قرارداد شامل: حقوق، اضافه کاری، حق بیمه، مالیات، لباس و دستکش کار و غیره بعهده پیمانکار می­باشد. ضمنأ** کلیه افراد پیمانکار می بایست تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بیمه مسئولیت مدنی قرار گرفته و پیمانکار یک نسخه از آن را به همراه مشخصات افراد به امور مالی کارفرما تحویل نماید.

**4-6- رعایت کلیه مقررات و قوانین حفاظت و ایمنی بر اساس قوانین جاری با مسئولیت پیمانکار می باشد. مسئولیت حوادث ناشی از قصور پیمانکار اعم از جانی و یا مالی به اشخاص و اموال شركت و يا ناشي از انجام نادرست خدمات بعهده پیمانکار است.**

**4-7- پیمانکار موظف است کلیه لوازم، ابزار آلات، وسائل نقلیه و دیگر قطعات مورد لزوم متعلق به خود را قبل از ورود و استفاده آنها در محل کارخانه به رؤیت کارفرما رسانده و صورتجلسه­ای با او تنظیم نماید تا در موارد مورد لزوم دیگر بتواند آنها را خارج نماید.**

**4-8- در صورتیکه قطعاتی که برای نصب تحویل پیمانکار می­گردند دارای معایب و اشکالاتی باشند، پیمانکار موظف است مراتب را کتباً به اطلاع کارفرما برساند و با توافق و به هزینه کارفرما نسبت به رفع عیب اقدام نماید.**

**4-9- پیمانکار می بایست از کارفرما برای کارکنان خود کارت شناسایی و برای وسائل نقلیه خود پروانه عبور برای ورود به محوطه عملیاتی کارفرما اخذ نماید. مسئولیت حفظ کارتهای شناسایی و پروانه عبور و نیز استرداد آنها به کارفرما بعهده پیمانکار می­باشد.**

**4-10- تهیه و تامین کلیه ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز جهت مونتاژ، دمونتاژ و نصب بر عهده و هزینه پیمانکار مي باشد .**

**4-11- کلیه کسانی که بمنظور اجرای این قرارداد خدمات دائم یا موقتی به هزینه و برای پیمانکار انجام می دهند، کارکنان پیمانکار شناخته می­شوند.**

**4-12- پيمانكار موظف است پرسنل تحت پوشش خود را در خصوص حوادث ناشي از كار كه منجر به نقص عضو يا فوت مي گردد ، در طول مدت قرارداد بيمه مسئوليت مدني نموده و تصویر مصدق اين بيمه نامه را به ناظر كارفرما ارائه نمايد . بر همین اساس پیمانکار موظف است کلیه کارکنان تحت امر خود را بیمه مسئولیت مدنی نماید. در صورت بروز هر گونه حادثه و حتی در صورت محکومیت کارفرما به پرداخت هر گونه خسارت اعم از دیه، جزای نقدی و سایر خسارات، پیمانکار ملزم به پرداخت می باشد و کارفرما حق مراجعه به پیمانکار را دارد. کارفرما می تواند از محل سپرده حسن انجام کار یا سایر تضامین دیگر نسبت به جبران خسارات ناشی از اتفاقاتی که در صدر متن فوق ذکر شده بدون اینکه نیاز به مراجعه به پیمانکار باشد، اقدام نماید و پیمانکار حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید.**

**13-4-** پيمانكار مجاز نيست كل يا بخشي از قرارداد حاضر را به فرد يا افراد ديگري(حقيقي يا حقوقي) واگذار نمايد.

4-14- مسئوليت تهيه و تامين وسايل ايمني و بهداشتي كارگران تحت امر پيمانكار در طول انجام قرار داد بعهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در قبال مسئوليت مدني و كيفري پيمانكار و افراد تحت امر او ندارد .

4-15- پيمانكار موظف است ضمن رعایت مفاد بخش نامه خط مشی بهداشت و ایمنی ( HSE )، كليه قوانين و مقررات مربوط به حفاظت و ايمني و سيستم هاي مديريتي ISO را رعايت و در مواقعي كه به تشخيص كارفرما يا دستگاه نظارت اجرائی عمليات باعث ايجاد خطر يا زيان براي كاركنان و ساير اشخاص و دستگاه هاي در حال كار كه در اطراف و يا محدوده اجراي موضوع قرارداد هستند، گردد، دستورات مقتضي دستگاه نظارت کارفرما براي اجراي اقدامات ايمني و حفاظت را اجرا نماید.(طبق دستور العمل پیوست)

**4-16- جمع آوری کامل ضایعات قطعات دمونتاژ شده از محل پروژه و حمل و انتقال آنها به انبار ضایعات كارفرما با وسائل کارفرما، بر عهده پيمانكار مي باشد .**

**14-17- در صورت نیاز به تغییرات ابعادی و جانماییهای احتمالی ، انجام طراحی با پیمانکار و تامین قطعات با کارفرما می باشد**

**4-18- بارگیری و حمل قطعات از انبار تا محل مونتاژ و نصب قطعات و تخلیه آنها به عهده پیمانکار و با استفاده از امکانات کارفرما ( جرثقیل و کفی ) می باشد.**

**4-19- تهیه و تأمین** محل اسکان، غذا و ایاب و ذهاب کلیه کارکنان پیمانکار به عهده و هزینه پیمانکار میباشد.

**4-20- تهیه و ساخت کلیه لوازم کمکی جهت عملیات نصب، به عهده پیمانکار می باشد.**

**4-21- تهیه و تأمین یکدستگاه وانت به عنوان بخشی از تجهیز کارگاه، به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.**

**4-22- در صورت نیاز به باز کردن عایق در حین دمونتاژ، مکان های مورد نیاز در حدود 4 الی 5 متر توسط پیمانکاربرش داده شده و عایق خارج می گردد**.

**4-23- تهیه و تأمین کارگاه با یک باب انبار جهت نگهداری قطعات و ابزارآلات و به منظور عملیات مونتاژ قطعات ، بعهده و هزینه پيمانكار مي باشد. ضمناً حفظ و حراست از محل مذکور نیز بعهده و هزینه پيمانكار مي باشد.**

**4-24- پیمانکار موظف است تا زمان راه اندازی خط تولید کارفرما، نفراتی را جهت رفع اشکالات حین بار دادن در محل پروژه به کار گمارد.**

**4-25- محدوده کاری پروژه جهت داربست بندی 65\*16\*14 متر می باشد که پیمانکار میزان مورد نیاز اجرای داربست بندی شامل مونتاژ و دمونتاژ را بر اساس نقشه ها و یا بازدید محل برآورد و در قیمت های ارائه شده می بایست لحاظ نماید.**

**4-26- کلیه عملیات موضوع قرارداد به مدت 12 ماه شمسی پس از اتمام و انجام کامل موضوع قرارداد، توسط پیمانکار گارانتی می باشد.**

ماده 5) تعهدات کارفرما

**5-1- کارفرما به شرح ذيل شرایط کار را برای پیمانکار به نحوي فراهم خواهد کرد كه عملیات نصب با تأخیر روبرو نگردد.**

**5-1-1- تامین میزکار جهت پیش مونتاژ قطعات (شاسی فریم) و محوطه های کارگاهی به عهده کارفرما می باشد.**

**5-1-2- آماده بودن دپارتمان محل نصب و اطراف آن جهت انجام عملیات نصب بطوریکه وجود دستگاهها و اشیاء مستقر در محل و یا عملیات سایر پیمانکاران و یا اشخاص موجب توقف و یا کندی عملیات نصب نگردد.**

**5-1-3- امکان تردد در راههای دسترسی از انبار قطعات تا محل دپارتمان جهت حمل قطعات وجود داشته باشد.**

**5-1-4- تامین آب و برق مصرفی مورد نیاز در طول مدت پروژه در محل نصب کارگاه مستقر در سایت جهت دمونتاژ و نصب قطعات بر عهده و به هزینه کارفرماست.**

**5-1-5- سایر فعالیتهای کارفرما نباید در اجرای عملیات نصب اخلال ایجاد کند.**

**5-2- در صورتیکه در اثر اقدامات کارفرما تأخیری در اجرای عملیات نصب حاصل شود، مدت زمان تأخیر به مدت قرارداد اضافه و هزینه هاي اضافي ناشي از تاخير مذكور با توافق طرفین تعیین و پرداخت خواهد شد.**

**5-3- کارفرما به منظور سهولت در اجرای این قرارداد و هماهنگیهای لازم نماینده­ای را با تعیین حدود وظایف و اختیارات به پیمانکار معرفی خواهد نمود.**

**5-4-** كارفرما مي‌تواند موضوع قرارداد را تا 25% بدون تغییر مبلغ ، كاهش و يا افزايش دهد كه در اينصورت مبلغ كل قرارداد و مدت آن متناسب با تغييرات (كاهش يا افزايش) ، تغيير خواهد يافت**‌.** بدیهی است برای افزایش یا کاهش بیش از 25% قرارداد، توافق طرفین الزامی می باشد.

**5-5- تامین روشنایی مناسب در محل کار و محوطه های مونتاژ و نصب بنحوی که در تمام ساعات شبانه روز امکان فعالیت وجود داشته باشد برعهده و به هزینه کارفرما می باشد.**

**5-6- در صورتی که هزینه ای بابت خدمات ارائه شده به پیمانکار یا سایر موارد دیگر که خارج از تعهد کارفرما باشد، توسط کارفرما پرداخت شود، اعلامیه بدهی مربوطه به همراه مستندات به پیمانکار ارائه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد و پیمانکار حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید.**

**5-7- تهیه و تامين جرثقيل 360 تنی، کفی، لیفتراک جهت جابجائی و حمل اقلام مصرفی موضوع قرارداد به عهده و به هزينه كارفرما مي باشد .**

**5-8- تهیه و تامین کلیه متریال مصرفی اعم از آهن آلات، الکترود، صفحه سنگ ، کپسول هوا، لوله و بست داربست ، تخته الوار و ... بر عهده و هزینه کارفرما می باشد.**

ماده 6) فسخ قرارداد

**6-1- کارفرما می­تواند با دادن اخطار 10 روزه قبلی به پیمانکار، این قرارداد را در هر یک از موارد ذیل فسخ نماید:**

**6-1-1- اگر حکم ورشکستگی پیمانکار صادر شود یا شرکت وی منحل شود و یا مدیر تصفيه بر آن منصوب گردد.**

**6-1-2- انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما.**

**6-1-3- ضعف فنی و مهندسی آشکار در انجام تعهدات و مهیا کردن تجهیزات مورد نیاز.**

**6-2- پیمانکار 5 روز از تاریخ دریافت اخطار فرصت دارد که تخلف و یا امری را که موجب دادن اخطار کارفرما شده است، اصلاح نماید. در صورتیکه دلایل پیمانکار مورد قبول کارفرما نباشد، قرارداد فسخ خواهد شد و پیمانکار ملزم به جبران تمامی زیانها و خسارتهای وارده به کارفرما خواهد بود. کارفرما مجاز می باشد خسارات وارده را از محل تضامین صورت وضعیت پیمانکار و یا سپرده های حسن انجام کار بدون مراجعه به مراجع قضایی اقدام نماید.**

**6-3- در صورت فسخ این قرارداد به علت تخلف پیمانکار ، مسئولیت جبران خسارات وارده به کارفرما بر عهده پیمانکار خواهد بود.**

ماده 7) برکناری / خاتمه قرارداد

**هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع قرارداد ، كارفرما بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد ،‌بنا به مصلحت خود يا علل ديگر، تصميم به خاتمه دادن پيمان بگيرد، خاتمه پيمان را با تعيين تاريخ آماده كردن موضوع قرارداد براي تحويل، كه نبايد بيشتر از 15 روز باشد به پيمانكار ابلاغ مي كند. كارفرما كارهايي را كه ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر يا زيان مسلم است در اين ابلاغ تعيين مي كند و مهلت بيشتري به پيمانكار مي دهد تا پيمانكار بتواند در آن مهلت، اين گونه كارها را تكميل كند و و موضوع قرارداد را آماده تحويل نمايد.**

**اقدامات بعد از برکناری / خاتمه قرارداد به شرح زير است :**

**الف ) كارفرما آن قسمت از كارها را كه ناتمام است، طبق مقررات تحويل قطعي و آن قسمت را كه پايان يافته است طبق مقررات تعيين شده تحويل موقت مي گيرد. اگر معايبي در مورد كارهاي ناتمام مشاهده شود، پيمانكار مكلف است، به هزينه خود، در مدت مناسبي كه با توافق كارفرما تعيين مي شود، رفع عيب نمايد و سپس تحويل قطعي دهد. در صورتي كه پيمانكار در مهلت مقرر رفع نقص نكند، كارفرما راساً اقدام به رفع نقص نموده و هزینه های آن را با احتساب 10 درصد بالاسری به حساب پیمانکار منظور می نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید. ضمنا تا حدي كه مورد لزوم و درخواست كارفرماست، پيمانكار متعهد است نقشه ها، كاتولوگ ها، قرارداد هاي با پيمانكاران جزء و ساير مدارك اجراي كار را تحويل كارفرما نماید.**

**ب) پيمانكار بايد حداكثر تا يك ماه از تاريخ آماده کردن موضوع قرارداد برای تحویل، صورت وضعيت قطعي كار هاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك قرارداد، بدون منظور نمودن مصالح و تجهيزات پاي كار (درصورت وجود) تهيه كند و براي رسيدگي به ناظر کارفرما تسليم نمايد، در صورت تایید کارفرما، صورت وضعیت ارسالی ماخذ تسويه حساب قرار مي گيرد.**

ماده 8) تضمين انجام تعهدات:

پيمانكار مكلف است پس از امضاء قرارداد و به منظور تضمين انجام تعهدات خود، تضمین مورد قبول کارفرما به میزان ده درصد (10%) مبلغ كل قرارداد حاضر را ، به‌ كارفرما تسليم نمايد ، تضمين مذكور ظرف 6 ماه پس از اتمام موضوع قرارداد و در صورت رضايت كارفرما ، به پيمانكار مسترد مي گردد .

تبصره 6 : در صورتي كه پيمانكار با تشخيص کمیته ای متشکل از کارشناسان طرفین قرارداد حاضر در انجام تعهدات اصلي خود به موجب اين قرارداد قصور ورزد كه موجب فسخ قرارداد گردد و يا براي كارفرما مطالبه اي وجود داشته باشد كه پيمانكار از پرداخت آن امتناع ورزد ، در اين صورت كارفرما مي تواند تضمين مذكور در اين ماده را به نفع خود ضبط نموده و اين عمل هيچگونه خدشه و خللي به ساير حقوق كارفرما كه ممكن است در مدت قبل از فسخ اين قرارداد حاصل شده باشد، وارد نخواهد ساخت .

**ماده 9) نظارت بر اجراي موضوع قرارداد** :

نظارت بر اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارك پيوست تقبل نموده است و همچنين نظارت كيفي به خدمات پيمانكار و تاييد صورت حسابهاي وي بر عهده مدیر طرح های توسعه و پروژه های اجرایی كارفرما ( ناظر ) مي باشد و پيمانكار موظف است كه كارها را بر طبق قرارداد و اصول فني و همچنين بر طبق دستورات و تعليمات دستگاه نظارت (ناظر) بعنوان نماينده كارفرما در حدود مشخصات اسناد و مدارك پيوست قرارداد اجراء نمايد .

تبصره 7: پرداخت های کارفرما در هر مرحله از قرارداد، رافع تعهداتی که پیمانکار به موجب این قرارداد به عهده گرفته است، نخواهد بود.

ماده 10) جرائم

**هرگاه به دلیل قصور پیمانکار در اتمام و تحویل تمام و یا قسمتی از موضوع قرارداد در مدت مورد توافق طرفین، تأخیری در غیر موارد فورس ماژور پیش‌آید، در این صورت پیمانکار مکلف است از بابت تأخیر و عدم انجام بموقع تعهد و تا تعیین تکلیف قرارداد ، جریمه ای معادل 3% (سه در صد) مبلغ کل قرارداد به ازاء هر هفته تأخیر، به کارفرما پرداخت نماید. بدیهی است جریمه مذکور نباید مجموعاً از 20%(بیست درصد) مبلغ کل قرارداد تجاوز نماید.**

ماده 11) فورس ماژور

**اگر به دلائلی خارج از حیطه و قدرت و اراده طرفین حوادثي نظیر بلایا، جنگ، سیل، زلزله، اغتشاشات و سایر حوادث غیر مترقبه، مستقیماً مانع از اجرای تمامی یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد برای طرفین گردد، اين حوادث فورس ماژور تلقی و عدم انجام تعهد، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نگردیده و طرف حادثه ديده مكلف است ظرف مدت 48 ساعت پس از وقوع حادثه، مراتب را به طرف دیگر کتباً اعلام نماید، بدیهی است مدت زمان حادثه (كه حداکثر متجاوز از يك ماه نخواهد بود) به زمان اجرای قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت ادامه، هریک از طرفین می توانند با توافق همديگر نسبت به تسويه حساب و فسخ قرارداد اقدام نمایند.**

ماده 12) حل اختلاف

هرگونه اختلاف در تعبیـر و تفسیر و اجرای مفاد این قرارداد ، بدواً از طریق مذاکره دوستانه حل و فصل خواهد شد. درصورت عدم توافق ، مراتب از طریق مراجع ذیصلاح قضائی مورد پیگیری و اقدام قرار خواهد گرفت.

ماده 13) مواد و نسخ قرارداد

**این قرارداد در 13 ماده و سه نسخه تنظیم، امضاء و مبادله گردید و هر سه نسخه آن معتبر و حکم واحد را خواهند داشت.**

كارفرما پيمانكار

شركت سيمان هرمزگان **(سهامي عام )**

دستورالعمل HSE

**پيوست 1- الزامات عمومي پيمانكاران**

**(براي كليه پيمانكاران شركت قابل كاربرد و الزامي است)**

**1-پيمانكاران داراي شرايط زير بايد داراي مسئول HSE بوده و به تأئيد نماينده كارفرما و واحد HSE برسند.**

* + **پيمانكاراني كه داراي تعداد نيروي بيش از 25 نفر مي باشند.**

**2-صلاحيت مسئول HSE پيمانكار مي بايست به تأئيد واحد HSE رسيده شود.**

**3- آموزشهاي عمومي HSE براي كليه افراد پيمانكار ضروري است. حداقل مدت اين آموزش 8 ساعت است. پيمانكار موظف است كپي گواهينامه هاي آموزشي را به واحد HSE شركت سیمان هرمزگان ارائه نمايد و آموزشها مي بايست به صورت ساليانه تكرار گردند.**

**4-كليه پيمانكاران موظفند براي تمام پرسنل خودشان معاينات قبل از استخدام و دوره اي را بصورت زير انجام داده و نتايج را به كارفرما ارائه نمايد.**

**5- پيمانكار موظف است هر گونه حادثه، شرايط اضطراري، بيماريهاي شغلي و رويدادهاي خطرناك خود را حداكثر تا 24 ساعت بعد از وقوع به واحد HSE شركت سیمان هرمزگان اعلام نمايد.**

**6- در صورتيكه پيمانكار در حين فعاليت داراي حادثه منجر به فوت باشد ، اين حادثه در ادامه همكاري او در پيمانهاي بعدي تأثير منفي قابل ملاحظه خواهد داشت .**

**7- پيمانكاران موظف به تبعيت از خط مشي، دستورالعملها، استانداردها و مقررات HSE شركت مي باشند.**

**8-پیمانکاران موظف اند تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع کار تهیه و در اختیار کارکنان خود قرار داده و ضمن آموزش استفاده از تجهیزات بر نحوه استفاده از آن نیز نظارت داشته باشد.**

**9- استفاده از اتباع خارجي و همچنين فاقد پايان خدمت ممنوع مي باشد .**

**10- تجهيزات و ابزار مورد استفاده توسط پيمانكار مي بايست داراي شرايط ايمني لازم باشد.**

**11- پیمانکاران می بایست برابر ماده 2آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار وامور اجتماعی ( اداره کل هر استان ) اخذ نماید .**

**12- رعایت قوانین ومقرراتی ملی شامل (قوانین کار ، ایین نامه های حفاظت و بهداشت کار ، حدود تماس شغلی و آیین نامه ها و ضوابط زیست محیطی که در این دستور العمل به آن اشاره نشده است و بر حسب نوع پیمان انجام و اجرای آن توسط پیمانکار ضروری است**